基坑监测及主体结构沉降观测

服 务 合 同

工  程  名  称：

合  同  编  号：

委    托    方：

承    包    方：

签  订  地  址：           广汉市

签  订  时  间：         年     月     日

委托方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《测绘法》和有关法律法规之规定，甲乙双方就                            工程基坑监测及主体结构沉降观测服务事宜，经充分友好协商达成一致，特签订本合同，以兹双方共同遵守。

第一条  项目情况

1、工程概况：

2、工程地点：广汉市。

第二条  服务内容、测绘方法和主要技术指标

1、服务内容：该项目的基坑监测及主体结构沉降观测。乙方需编制服务方案，按施工图要求设置监测及观测点，并结合施工进度按规范要求的频率进行监测/观测，期间提交中期监测/观测数据，监测/观测结束后向甲方提交书面监测/观测报告。本项目监测和观测内容如下：

（1）基坑支护结构的坑顶观测点位移、沉降观测；

（2）基坑周边变形监测点监测；

（3）建筑物主体结构沉降观测。

2、测绘方法：该工程的现场监测/观测包括采用仪器设备观测和巡视检查相结合的方法。监测/观测对象应与基坑工程设计、施工方案相匹配，针对监测/观测对象的关键部位，做到重点观测、项目配套并形成有效的、完整的监测和观测系统。

3、主要技术指标：

（1）乙方负责按施工图设计文件完成基坑坑顶观测点、变形监测点、主体结构沉降观测点的安装；该项目基坑坑顶基坑位移、沉降观测点位共48个;建筑主体结构共11栋，主体结构沉降观测点位共88个。

（2）基坑监测频率：

基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。监测工作从基坑工程施工前开始，直至地下工程完成为止。本项目施工期限约为5个月，对有特殊要求的周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后才能结束。

（3）主体结构沉降观测频率：

①在建筑物主体第一层施工完成拆模后进行沉降观测点布置，并进行首次观测，第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行；

②施工期间每修建2-3层观测一次，直至施工至主体封顶；

③建筑物主体封顶后，每2个月观测一次，预计观测一年；

④建筑物工程竣工验收后第一年观测三次,直至建筑物沉降稳定；如施工过程中暂停，在停工时及重新开工时应各测一次，停工期间每2个月观测一次。沉降稳定标准：根据《建筑变形测量规程》JGJ8-2016规范要求：“沉降速度小于0.01-0.04mm/天，可认为已进入稳定阶段，具体取值根据地基土的压缩性确定”。

（4）甲方提供的用于本次基坑监测和主体结构沉降观测的基准点的观测周期为每3个月一次。

第三条  提供的成果资料内容

1、每监测或观测一次向甲方及时报送观测成果快报一次（初始值除外），如观测数据正常，第二次观测时送交前一次观测成果快报至甲方；如观测数据有异常，24小时内以电话联系方式向甲方、监理等相关部门汇报情况及预警，在48小时内将观测成果书面快报送交至甲方。每次观测快报内容为各观测点沉降量统计表及沉降观测点位图。

2、最终提供监测/观测成果资料内容(一式4份) 应满足工程竣工验收资料存档备案要求。包括但不限于：

（1）基准点及监测点的布置图。

（2）各监点的累计变形量汇总表。

（3）时间、变形量（S-P-T）关系曲线图。

（4）变形观测技术报告书。

3、成果资料的提交时间：

（1）基坑监测：地下工程完成回填后一个月内。

（2）建筑物沉降观测：项目竣工前一个月且沉降速度达到稳定标准。

第四条  合同价款及付款方式

1、合同价款

本合同暂定总价为：¥          元（大写：人民币                       ）。该费用为乙方完成本合同约定的全部工作的全部费用，包括但不仅限于观测点布置以及监测/观测服务工作所需的人工费、设备仪器使用费、差旅费、资料费、管理费、利润和税金等。本合同约定的全部服务工作完成后，甲乙双方根据实际完成情况按合同约定的单价办理结算。

| 序号 | 工作内容 | 点位数 | 暂定监测/观测次数 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑监测 观测点安装 | 48 | 基坑监测 观测点安装 |  |  |
| 2 | 基坑观测点位移、沉降观测 | 48 | 基坑观测点位移、沉降观测 |  |  |
| 3 | 主体结构沉降观测点安装 | 88 | 主体结构沉降观测点安装 |  |  |
| 4 | 主体结构沉降观测 | 88 | 主体结构沉降观测 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

2、付款方式

（1）完成编制监测方案，按图纸要求设置监测/观测点，结合施工进度按规范要求的监测频率完成监测，监测期间提供中期监测数据，监测结束提交书面监测报告及相关资料后一次性支付费用。

（2）甲方每次付款前，乙方需要开具足额、合法有效的增值税专用发票并提供至甲方，乙方未将符合约定的发票交付甲方前，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款责任。

（3）乙方收款信息：

开户名称：

开户银行：

账    号：

第五条  甲方权利及义务

1、自合同签订之日起3日内向乙方提供设计图纸等相关资料。

2、协助乙方完成监测/观测标志的埋设、安装及保护工作；

3、根据施工情况及时通知乙方到场观测，做好乙方与主体施工单位的协调工作，保证观测作业人员顺利进入现场工作；

4、协调施工单位在±0.000标高时对沉降观测点进行保留、保护，防止观测点位封闭或被损毁，以确保观测数据的连续性；

5、协调施工单位避免在沉降观测点附近堆放建筑材料或修建临设，以保证正常观测的通视条件；观测中如遇较大障碍物，协调施工单位配合清障；

6、乙方监测、观测过程中，必要时协调施工单位暂停局部作业，以保障乙方现场工作人员的人身安全；

7、按照合同约定及乙方实际监测、观测的次数与乙方办理结算；乙方提交的成果文件的权属归甲方所有；

8、按照合同约定及时、足额向乙方支付服务费用。

第六条  乙方权利及义务

1、乙方应自合同签订生效并收到甲方提供的设计图纸后5日内编制该项目的监测方案，监测方案应满足国家有关测量精度、规范及地方标准的要求并与该项目相一致，监测方案经项目监理单位审核、甲方审批后执行。甲方的确认行为并不免除或减轻乙方责任，乙方应当保证技术服务方案的合法性、合理性，否则由此产生的责任由乙方独立承担；

2、签订合同后及时组织人员及监测、观测设备到现场开展工作，不得无故拖延、耽误应进行的工作；配合甲方做好工程质量监督部门的检查工作；

3、根据甲方提供的基准点完成监测/观测点位的安装及保护工作；

4、按合同约定及时向甲方报告真实观测数据和测量成果，确保数据的真实性、合法性、及时性；若有数据造假情形的，由乙方承担因此而导致的全部责任；

5、观测数据若出现异常或施工现场出现险情时立即按合同约定及时报告甲方，以便采取相应措施。甲方要求复核局部数据的，乙方应予免费配合，复核工作量大时，复测费用双方另行协商。甲方若需加密观测周期、加密观测点数等的，乙方应予配合，该项目服务工作完成后按实结算；

6、乙方在施工现场需遵守甲方施工现场的有关规章制度；派至现场开展服务工作的人员安全由乙方负责，因乙方原因导致发生安全事故的，由乙方自行负责；

7、乙方应接受该项目主管部门及监理单位的督促检查，服从现场统一协调和安全管理。如因乙方原因造成安全事故，其全部责任均由乙方负责；

8、乙方应协调好周边住户、商户等单位的关系，不得发生有损项目形象及甲方公司形象的事件。

第七条  违约责任

1、合同签订后，除本合同另有约定外，甲方无故单方终止合同的，甲方应按实向乙方支付已发生的服务费用并按合同暂定总价的10%支付违约金；甲方未按合同约定及时支付服务费用的，每延期1日应承担当次应付服务费用3‰的违约金；

2、合同签订后，乙方擅自中途终止或解除合同，乙方应退还甲方前期已支付的全部费用，并按合同暂定总价的10%向甲方支付违约金；乙方未按要求开展服务工作或未按要求提交服务成果的，每延期1日应承担合同暂定总价3‰的违约金；

3、乙方提供的监测或观测成果质量不合格，应负责无偿重测或采取补救措施，以达到质量要求。成果不符合合同要求的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方返还前期已付的全部款项；

4、因气象、政府行为、设计图纸变更等客观原因造成的工作延期损失，乙方不承担赔偿责任；由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定协商处理；

5、保密条款：乙方应对甲方提供的本工程图纸等技术资料予以保密，甲方资料以及乙方提交至甲方的监测成果，乙方负有保密义务，不得向第三方转让或用于本合同之外的项目。乙方若违反本条规定的，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的10%承担违约责任。

第八条  争议解决方式

本合同履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决。协商不能达成一致的，任一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条  附则

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，均具同等法律效力。本合同自双方签字并盖章之日起生效。

（以下无正文）

（本页无正文）

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人                      法定代表人

或授权委托人：                  或授权委托人：

经办人：                        经办人：

电话：                          电话：

地址：                          地址：

签订日期：      年    月  日